⑧　　　　　　　　　　　令和4年度　イベントグループ 報告書

○構成

・名古屋市西区身体障害者福祉協会

・西ひまわり会

・名古屋市手をつなぐ育成会

・名古屋市肢体不自由児・者父母の会　西支部

・バウムカウンセリングルーム

・名西キャリアセンター

・西区役所福祉課

・山田支所区民福祉課

・西保健センター

・西区社会福祉協議会

・西区障害者基幹相談支援センター

○令和4年度スケジュール

| 開催日程 | 内容 |
| --- | --- |
| 第１回 R4.4.27 （金）15：30～ オンライン ZOOM | ・イベントスケジュールの確認 ・イベント内容の検討 |
| 第２回 R4.5.18（水）13:00～ オンライン ZOOM | ・イベントの目的についての確認 ・イベント内容の検討 ・開催日・会場の検討 |
| 第３回 R4.6.9 （木）10：00～ オンライン ZOOＭ | ・イベント内容決定（eスポ・パラスポ別チームで進行） ・開催日・会場の決定 |
| 第４回 R3.6.18（金）10:00～ オンライン ZOOＭ | ・見積もりと契約について ・撮影場所についての確認 ・事業所紹介の撮影について |
| 第５回 R4.6.20 （月）08：30～ 会場視察 | ・イオン名西店1階イベント広場見学 ・ゲーム内容、配置等検討 |
| 第６回 R4.6.29 （水）13：30～ オンライン ZOOＭ | ・eスポ・パラスポそれぞれの進捗状況確認 ・広報、企画書等の検討 |
| 第７回 R4.7. （火）13：30～ オンライン ZOOＭ | ・eスポーツ内容検討 ・予算検討 |
| 第8回 R4.7.13 （水）13：00～ オンライン ZOOＭ | ・イオン名西店2階まちこみホール見学 ・ゲーム内容、配置等検討 |
| 第9回 R4.7.20 （水）11：00～ オンライン ZOOＭ | ・eスポタイトル検討 ・必要物品、配置図検討 |
| 第10回 R4.8.2 （火）13：00～ オンライン ZOOＭ | ・ゲームタイトル検討 ・予算作成 ・感染対策検討 |
| 第11回 R4.8.25 （木）11：00～ オンライン ZOOＭ | ・前日準備内容検討 ・ゲーム内容検討、VR決定 ・必要物品・予算検討 |
| 第12回 R4.9.6 （火）11：00～ オンライン ZOOＭ | ・景品検討 ・ゲーム内容検討 ・広報についてチラシの作成と配布について |
| 第13回 R4.9.14 （水）15：00～ オンライン ZOOＭ | ・チラシ作成、配布、その他広報方法検討 ・各学校への案内チラシ配布について ・eスポ・パラスポ進捗状況共有 |
| 第14回 R4.10.14 （火）14：00～ オンライン ZOOＭ | ・チラシ内容決定 ・ゲーム内容検討 ・借用物品決定 |
| 第15回 R4.10.24 （月）15：00～ オンライン ZOOＭ | ・eスポ進行方法、会場対応検討 ・eスポ借用物品決定・発注 |
| 第16回 R4.11.18 （金）13：00～ オンライン ZOOＭ | ・イオン名西店借用物品検討 ・前日・当日タイムテーブル作成 ・景品・感染対策用備品発注 |
| 第17回 R4.12.3 （金）08：30～ イオン名西店1・2階 | 西区フレンド・ふくし・フェスティバル |